附件2：

巴中市第三次经济普查研究课题招标管理办法

为了充分调动社会各方面的力量、共同开发应用经济普查资料，更好地为党和政府、社会公众服务，巴中市人民政府第三次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“巴中市经济普查办公室”）决定采用公开招标的方式，面向社会组织开展经济普查资料课题研究。根据《全国经济普查条例》的有关规定，特制定本办法。

- 组织实施

第一条  经济普查课题研究工作，在巴中市人民政府第三次全国经济普查领导小组的领导下进行。研究课题的推荐、招标、评审以及日常管理工作由巴中市经济普查办公室负责。

第二条  设立由相关学科专家组成的经济普查资料开发应用专家组，负责研究课题的选题、技术支持、评审、鉴定和其他相关咨询工作。

二、课题确定

第三条  经济普查研究参考方向，由巴中市经济普查办公室资料开发应用专家组，根据巴中市委、市政府制定的发展战略、发展规划的决策需要，选择国民经济发展和改革的重点、热点和难点等问题，经过广泛征求各方面的意见讨论确定。

第四条  招标课题研究方向原则上由招标单位确定，但投标单位也可根据其研究优势，结合社会所关注的经济热点、重点问题，提出与研究课题所列方向有关的课题申请。自选课题一旦中标，视同正式招标课题对待。

第五条  课题分为重点资助课题、一般资助课题和自筹经费课题（立项并协助提供资料）三类。

三、课题立项

第六条  经济普查课题研究招标工作将严格按照“公开、公平、择优”的原则，采取巴中市经济普查办公室发布招标公告、相关单位组织申报、专家评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

第七条  课题招标面向市政府有关部门、科研机构、大专院校、行业协会、市、县（市）区统计部门等单位，课题招标不面向个人。课题申请者应具备以下条件：

（一）课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础。

（二）课题组原则上以投标单位人员为主，招标单位人员参与共同组成，以利于经普资料提供、运用和理论研究、创新的有机结合。必须满足下述条件：一是课题负责人由具有中级（或相当于中级）以上专业技术职称或科级以上行政职务人员担任，其中重点资助课题由具有高级专业技术职称或县处级以上行政职务人员担任；二是课题组至少由3名以上人员组成。

（三）课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请课题。

第八条  课题投标单位根据自己的研究优势选择课题，如实填写《巴中市第三次全国经济普查研究课题申请书》，并于2015年4月20日之前分别通过电子邮件和纸质两种方式报送至巴中市经济普查办公室，一个单位可以申请多个课题。

第九条  巴中市经济普查办公室及资料开发应用专家组对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2015年5月10日之前下达课题中标通知书。

第十条  巴中市经济普查办公室将根据承担课题研究情况资助一定的课题经费。

四、资料提供

第十一条  巴中市经济普查办公室将向立项课题组提供与课题相关的经济普查汇总资料和巴中市经济普查办公室编印的其他有关资料。

第十二条  在研究过程中，如果需要重新对现有资料作加工整理的，可提出书面申请，巴中市经济普查办公室将根据实际情况尽量给予满足。

第十三条  立项课题数据必须50%以上使用第三次全国经济普查数据资料，且以我市三经普数据资料为主。研究中如果需要的非经济普查资料或前期经济普查资料，由各立项课题组自行收集，但要在课题中注明出处。

第十四条  巴中市经济普查办公室提供的所有经济普查资料只能用于所承担的经济普查课题研究，不得对外提供或用于其他目的。

五、课题管理

第十五条  课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，切实保证按时优质完成课题研究。

第十六条  课题负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报巴中市经济普查办公室。

第十七条  没有招标单位人员参与的立项课题组，巴中市经济普查办公室将委派1-2名有关专业人员参与课题组，负责协调数据处理、参与课题讨论和研究，同时掌握课题的研究进度。

第十八条  凡有下列情形之一者，需由课题负责人提出书面请示，报巴中市经济普查办公室审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）改变成果形式；

（四）课题完成时间延期两个月以上或多次延期；

（五）因故终止或撤消课题；

（六）对研究内容作重大调整；

（七）三经普资料使用率低于50%。

第十九条  凡有下列情形之一者，由巴中市经济普查办公室撤销课题，并通知投标单位。

（一）研究成果有严重政治问题；

（二）剽窃他人成果，弄虚作假；

（三）研究成果学术质量低劣；

（四）以过去的或已用研究成果代替本课题成果；

（五）未经同意，将研究成果另作它用；

（六）与批准的课题设计严重不符；

（七）获准延期，但到期仍不能完成；

（八）严重违反财务制度。

撤销课题不得参加招标单位以后的课题申报。

六、成果管理

第二十条  课题研究完成后，课题负责人于2015年9月30日之前将研究成果和成果摘要（5000至8000字）一式贰份报巴中市经济普查办公室，并同时提交电子版。

第二十一条  2015年10月底前，巴中市经济普查资料开发应用专家组将对研究成果进行评审鉴定。部分课题将会提出修改意见要求限期进行修改和完善。经评审合格的课题成果，巴中市经济普查办公室颁发结题证明。

第二十二条  巴中市经济普查办公室有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成《统计报告》或《研究参考资料》。

第二十三条  研究成果未经巴中市经济普查办公室同意，不得公开发表；经巴中市经济普查办公室同意发表的课题，应注明“巴中市第三次全国经济普查研究课题”字样。

第二十四条  巴中市经济普查资料开发应用专家组将对结项课题进行优秀研究成果的评比，对获奖课题组颁发荣誉证书，同时给予一次性奖励，并对优秀研究成果编辑出版。

七、经费管理

第二十五条  巴中市经济普查办公室设立课题研究基金，对中标课题研究工作进行资助。研究课题的经费支持分为两类，一类由巴中市经济普查办公室资助，另一类由中标单位自行解决。

第二十六条  课题经费待课题完成后，经评审合格，给予一定的经费补助。正式研究成果未通过鉴定验收的或没有按时提交正式研究成果的，该课题经费补助将不予拨付。

第二十七条  课题研究经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，必须作到专款专用。

八、附则

第二十八条  本办法在执行期间，如有必要，可由巴中市经济普查办公室进行修订，或以“管理办法补充规定”下发。

第二十九条  本办法由巴中市经济普查办公室负责解释。